## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los involucrados
Elaboración introduccion | 2dias | 2024-11-04 | 2024-11-06 | Isaac Escobar
Plantamiento del problema | 1 dia | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Isaac Escobar
Objetivos | 1 dia | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Isaac Escobar
Alcance | 1 dia | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Isaac Escobar
Planificación del proyecto de fin de curso | n/a | n/a | n/a | n/a
Revision del SRS | 1 dia | 2025-04-29 | 2025-05-01 | Isaac Escobar
Generacion de la matriz | 4 dias | 2025-04-29 | 2025-05-06 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Creacion del Foda | 1 dia | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Entrevista del cliente | 1 hora | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Etapa de Requisitos
Reunion con los expertos del tema asignado | 0.5 dia | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Revisión del Perfil de proyecto | 2 dia | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Elaboración de presentación para defensa del perfil del proyecto | 2 dia | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Defensa del perfil del proyecto | 1 dia | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Etapa de Analisis
Sprint 0
Definir reglas del Proyecto (Reunión)
Matriz HU | 3 horas | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Historias de Usuario | 1 hora | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Perfilado del proyecto | 1 dia | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Isaac Escobar, Eduardo Mortensen, Diego Ponce
Preguntas Entrevista (Entrevista) | 30 minutos | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Diego Ponce, Isaac Escobar, Eduardo Mortensen