## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Autenticacion de Usuario | Usuario General | Ingresar a la base de datos | Ingresar nombre de usuario y contraseña para acceder |  | Alta | Terminada
REQ002 | Vizualizacion Notas | Profesor del Sistema |  | Ingresar notas
REQ003 | Registro de Calificaciones | Profesor del sistema | Registrar las calificaciones de los estudiantes | Gestionar eficientemente la evaluación académica y cumplir con las políticas institucionales |  | Alta | Definido
REQ004 | Memoria Academica | Docente,Autoridad y Padre de Familia | Ingresar Notas | Generar boletines e informes academicos |  | Alta | En Proceso
SPRING 2

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar al login dependiendo que rol seleccione |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ001-2 | Crear un usuario y password en la parte de registro del login e ingresa los datos |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 2
REQ001-3 | Crear un usuario y password en la parte de registro del login |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ002 | Vizualizacion de notas | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Creacion de formulario para ingreso de notas |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ002-2 | Validacion del formulario ingreso de notas |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 2
REQ002-3 | Creacion de base de datos tabla estudiantes, notas |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ002-4 | Verificacion del ingreso de notas
REQ003 | Registro de Calificaciones | Profesor del sistema | Registrar las calificaciones de los estudiantes | Gestionar eficientemente la evaluación académica y cumplir con las políticas institucionales |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Permitir que el docente acceda al módulo de registro de calificaciones después de iniciar sesión y seleccionar su curso. |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 3
REQ001-2 | Crear un usuario y password en la parte de registro del login e ingresa los datos |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 2
REQ001-3 | Guardar las calificaciones ingresadas y mostrar confirmación o errores si los hubiera. |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 2
REQ004 | Memoria Academica | Docente,Autoridad y Padre de Familia | Ingresar Notas | Generar boletines e informes academicos |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Ingresa a la parte de login e ingresar sus credenciales y iniciar sesion |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ004-2 | Dentro del menu buscar la parte de notas y verificar que tenga las notas |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 3
REQ004-3 | Dar en la opcion de general boletin en el formato que necesite |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 4

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ002-2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
REQ002-3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
REQ003-1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
REQ003-2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
REQ003-3 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
REQ004-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ004-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
REQ004-3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 23 | 22 | 18 | 11 | 5 | -1
Horas Estimadas Restantes | 23 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 4.6 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.