## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir la autenticación de los usuarios | Los usuarios deben poder identificarse | Para acceder a cualquier parte del sistema | Usuario general | Ingresar nombre de usuario y contraseña para acceder | Isaac | 2 | 2025-03-15 | Alta | Terminado | Si el usuario está registrado, podrá acceder. Si se equivoca, deberá volver a intentarlo. Si no está registrado, se debe registrar previamente. |  | Autentificacion de usuario
REQ002 | El sistema no permite registrar calificaciones de evaluaciones | Permitir el acceso a las funciones de administrador (CRUD de automóviles y repuestos | Para tener control y registro de los distintos tipos de evaluación | Administrador/docente | Registrar calificaciones con campos como tipo de evaluación, nota, fecha, estudiante | Isaac | 6 | 2025-03-15 | Alta | En proceso | Se verifica si se pueden ingresar distintas evaluaciones y si se almacenan correctamente los datos ingresados en la base de datos |  | Registro de calificaciones de evaluaciones
REQ003 | Los docentes no tienen una forma digital de registrar calificaciones de manera ordenada y con tipos de evaluación diferenciados | Permitir el registro de calificaciones por tipo de evaluación con porcentajes establecidos | Para que los profesores puedan ingresar las notas de los estudiantes considerando las ponderaciones respectivas | Docente | El docente selecciona al estudiante, el tipo de evaluación (examen, tarea, lección), asigna una calificación, escribe la fecha y añade un comentario si es necesario. | Eduardo | 8 | 2025-03-15 | Alta | En proceso | Se verifica ingresando distintas calificaciones y comprobando que se almacenan correctamente con su tipo, fecha y comentario; se valida que el porcentaje se aplique al promedio |  | Registro de Calificaciones por Evaluación
REQ004 | Las autoridades, docentes y padres no pueden ver el rendimiento académico consolidado de los estudiantes en un solo informe | Generar boletines e informes académicos con promedios por materia, curso y estudiante | Para que los usuarios accedan a información clara y detallada del desempeño académico durante cada trimestre | Autoridades, Docentes, Padres de Familia | Se recopilan las calificaciones registradas, se calculan promedios y se genera un boletín por curso, estudiante o materia. Los padres pueden ingresar al sistema y descargar el informe por trimestre. | Eduardo | 12 | 2025-03-15 | Alta | En proceso | Se verifica generando un informe de ejemplo con datos de prueba, revisando que se muestre correctamente el promedio y los detalles por estudiante y trimestre |  | Se debe asegurar exportación en PDF o similar
REQ005 | No hay un registro detallado de los cambios realizados en las calificaciones. | El sistema debe almacenar todos los cambios en las calificaciones para mantener un historial claro y seguro de las modificaciones. | Garantizar transparencia y control sobre el proceso de calificación. | Administrador, Docente | El sistema registrará la fecha, la hora, el usuario y los detalles de cada modificación realizada. | Diego | 4 | 2025-03-15 | Alta | En proceso | Se verifica que todas las modificaciones en las calificaciones sean registradas correctamente con fecha, hora y usuario que las realiza. | Se debe verificar la integridad de los registros. | Registro de Cambios en Calificaciones
REQ006 | Los usuarios pueden acceder a secciones del sistema a las que no deberían tener acceso según su perfil. | El sistema debe restringir el acceso a los módulos según el perfil del usuario. | Limitar el acceso a los módulos autorizados de acuerdo con el rol de cada usuario. | Administrador, Docente, Estudiantes, Padres | El sistema asignará permisos específicos a cada perfil (profesor, alumno, padre, administrador). | Diego | 5 | 2025-03-15 | Alta | En proceso | Se verifica que los usuarios solo puedan acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil. | Asegurarse de que cada perfil tenga permisos correctamente configurados. | Control de Acceso por Perfil
REQ007 | El sistema no permite configurar automáticamente los porcentajes de notas. | El sistema debe permitir configurar y validar automáticamente los porcentajes de cada tipo de evaluación. | Para asegurar una calificación final justa y transparente siguiendo las directrices del Ministerio de Educación. | Docente / Administrador | Configurar porcentaje de cada tipo de evaluación (examen, tarea, proyecto), verificar que sumen 100%, guardar configuración y aplicarla automáticamente. | Eduardo | 4 | 2025-06-14 | Alta | En proceso | Validar configuración, verificar que la suma sea 100% y calcular nota final. | Incluir validación automática y plantillas preestablecidas por tipo de institución | Configuración de porcentaje de notas por tipo de evaluación
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Docente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Eduardo
| QUE | Permitir el registro de calificaciones por tipo de evaluación con porcentajes establecidos |  | PARA QUE | Para que los profesores puedan ingresar las notas de los estudiantes considerando las ponderaciones respectivas |  | COMO | El docente selecciona al estudiante, el tipo de evaluación (examen, tarea, lección), asigna una calificación, escribe la fecha y añade un comentario si es necesario.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de Calificaciones por Evaluación
| PRUEBA |  | Se verifica ingresando distintas calificaciones y comprobando que se almacenan correctamente con su tipo, fecha y comentario; se valida que el porcentaje se aplique al promedio |  |  | COMENTARIOS | 0