## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Autenticacion de Usuario | Usuario General | Ingresar a la base de datos | Ingresar nombre de usuario y contraseña para acceder |  | Alta | Terminada
REQ002 | Vizualizacion Notas | Usuario General | Consultar las calificaciones del estudiante en el sistema | Vizualizar las calificaciones del estudiante en el sistema |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Registro de Calificaciones | Profesor del sistema | Registrar las calificaciones de los estudiantes | Gestionar eficientemente la evaluación académica y cumplir con las políticas institucionales |  | Alta | Definido
REQ004 | Memoria Academica | Docente,Autoridad y Padre de Familia | Ingresar Notas | Generar boletines e informes academicos |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Registro de Modificaciones | Docente o Administrador | Ver el historial de cambios en las calificaciones | Garantizar la trazabilidad y seguridad del sistema |  | Alta | En Proceso
REQ006 | Control de Acceso por Perfil | Cualquier usuario del sistema | Acceder solo a funciones según mi rol | Evitar accesos indebidos a funciones no permitidas |  | Alta | En Proceso
REQ007 | Porcentaje de Notas | Docente o Administrador | Configurar los porcentajes por tipo de evaluación | Asegurar que el cálculo final de calificaciones cumpla con normas del Ministerio de Educación |  | Alta | En Proceso
SPRING 2

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar al login dependiendo que rol seleccione |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ001-2 | Crear un usuario y password en la parte de registro del login e ingresa los datos |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 2
REQ001-3 | Crear un usuario y password en la parte de registro del login |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ002 | Vizualizacion de notas | Usuario en General | Vizualizar las calificaciones ingresadas al sistema | Vizualizar las calificaciones ingresadas al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Creación del formulario para ingreso de notas (frontend) |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ002-2 | Validación de datos del formulario de ingreso de notas |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 2
REQ002-3 | Creación de la base de datos (tablas de estudiantes y notas) |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 2
REQ002-4 | Verificación del ingreso correcto de notas al sistema |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ002-5 | Implementación de interfaz de visualización de notas para los usuarios |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ003 | Registro de Calificaciones | Profesor del sistema | Registrar las calificaciones de los estudiantes | Gestionar eficientemente la evaluación académica y cumplir con las políticas institucionales |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Permitir que el docente acceda al módulo de registro de calificaciones después de iniciar sesión y seleccionar su curso. |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 3
REQ001-2 | Crear un usuario y password en la parte de registro del login e ingresa los datos |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 2
REQ001-3 | Guardar las calificaciones ingresadas y mostrar confirmación o errores si los hubiera. |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 2
REQ004 | Memoria Academica | Docente,Autoridad y Padre de Familia | Ingresar Notas | Generar boletines e informes academicos |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Ingresa a la parte de login e ingresar sus credenciales y iniciar sesion |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ004-2 | Dentro del menu buscar la parte de notas y verificar que tenga las notas |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 3
REQ004-3 | Dar en la opcion de general boletin en el formato que necesite |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 4
REQ005 | Registro de Modificaciones | Docente o Administrador | Ver el historial de cambios en las calificaciones | Garantizar la trazabilidad y seguridad del sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Diseñar estructura de bitácora con campos: usuario, fecha, nota anterior y nueva |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 2
REQ005-2 | Implementar función automática que registre cada modificación hecha a una calificación |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ005-3 | Desarrollar vista para revisión de cambios por parte del administrador |  |  |  | Isaac Escobar | Alta | 1
REQ006 | Control de Acceso por Perfil | Usuario General | Acceder solo a funciones según mi rol | Evitar accesos indebidos a funciones no permitidas |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Definir los roles y permisos asociados (docente, estudiante, padre, administrador) |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ006-2 | Programar restricciones de acceso según rol del usuario |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 2
REQ006-3 | Ocultar módulos o funciones no autorizadas según perfil |  |  |  | Eduardo Mortensen | Alta | 1
REQ007 | Porcentaje de Notas | Docente,Autoridad y Padre de Familia | Configurar los porcentajes por tipo de evaluación | Asegurar que el cálculo final de calificaciones cumpla con normas del Ministerio de Educación |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear interfaz para configurar los porcentajes por tipo de evaluación |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 2
REQ007-2 | Implementar validación para que los porcentajes sumen exactamente 100% |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 1
REQ007-3 | Aplicar automáticamente los porcentajes al cálculo de calificaciones |  |  |  | Diego Ponce | Alta | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ005-1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 |  | 2
REQ005-2 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1
REQ005-3 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1
REQ006-1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2
REQ006-3 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2
REQ007-2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1
REQ007.3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 29 | 27 | 22 | 13 | 5 | -1
Horas Estimadas Restantes | 29 | 23.2 | 17.4 | 11.6 | 5.8 | 0
CONCLUSION: Se observa que, aunque al inicio hubo una desviación en el tiempo real respecto al estimado (más horas trabajadas de lo planeado), a medida que avanza el proyecto, el equipo logra acercarse al ritmo esperado, cerrando con una diferencia mínima en el sprint 6 (donde incluso el tiempo real está ligeramente por debajo del estimado).
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado. Es recomendable realizar ajustes más precisos en las estimaciones iniciales, utilizando métricas de proyectos anteriores o promedios históricos. Además, mantener un seguimiento constante, como el que refleja esta gráfica, permite detectar a tiempo las desviaciones y aplicar medidas correctivas que optimicen la gestión del proyecto en tiempo real.