## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rapida y legible | El sistema deberá registrar datos de trabajadores a maquina de forma rapida y evitando confucion de caracteres | Facilita el ingreso de la informacion | Administrador | Ingresa los datos mediante el formulario del sistema | Ocler Delgado | 8 horas |  | Alta | Terminado | Si los datos ingresas debe aparecer correctamente almacenados sin errores |  | Ingresar Credenciales
REQ002 | Buscar registros | El sistema deberá facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos | Para que el sistema permita almacenar la información de cada empleado en un archivo plano. | Administrador del sistema | Diseñar una interfaz que solicite los datos puntuales del trabajador (nombre, cédula, cargo, etc.), verifique si ya existe, y si no, los registre en el archivo. | Kevin Ramos | 5 horas |  | Alta | En proceso | Se prueba introduciendo distintos criterios de búsqueda (nombre, cédula, cargo) y verificando que el sistema muestre los resultados correctos. |  | Registrar nuevo trabajador
REQ003 | Edicion o actualizacion de registros | El sistema deberá poder editar de forma eficiente al actualizar o cambiar datos de los trabajadores | Mantener actualizada la información de los empleados | Administrador del sistema | Programar función de edición de registros seleccionando el campo a modificar | Ramos Pujota Kevin Jesus | 5 horas |  | Alta | No iniciado | Se verifica editando un registro existente y comprobando su actualización | Confirmar cambios efectivos | Actualización de trabajadores
REQ004 | Mostrar los registros | El sistema deberá ver de forma rapida los registros existentes | Consultar de manera clara y ordenada todos los empleados registrados | Cliente(Administrador) | Implementar opción de visualizar todos los registros ordenadamente en pantalla | Delgado Moran Ocler Biery | 10 horas |  | Media | No iniciado | Se verifica mostrando la lista de trabajadores almacenados | Mostrar ordenado alfabéticamente | Listado de trabajadores
REQ005 | Eliminar registros | Eliminar registros que ya no seran necesarios | Mantener limpio el archivo de datos, evitando información obsoleta | Administrador del sistema | Programar función para eliminar un registro seleccionado | Hidalgo Moyon Diego Alejandro | 5 horas |  | Media | No iniciado | Se verifica eliminando registros y comprobando que no aparezcan en la búsqueda | Confirmar eliminación permanente | Eliminación de trabajadores
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Cliente(Administrador) |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 horas |  | Media |  | Delgado Moran Ocler Biery
| QUE | El sistema deberá ver de forma rapida los registros existentes |  | PARA QUE | Consultar de manera clara y ordenada todos los empleados registrados |  | COMO | Implementar opción de visualizar todos los registros ordenadamente en pantalla
| NOMBRE HISTORIA |  | Listado de trabajadores
| PRUEBA |  | Se verifica mostrando la lista de trabajadores almacenados |  |  | COMENTARIOS | Mostrar ordenado alfabéticamente